## Table 1
|  |  |  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT. 801001440-8 | [6 empty] | Código: AP-SI-FO-020
Versión: 1
Fecha de elaboración: 30/09/2022
Fecha de revisión: 30/09/2022
Página : 1 de 1
Nombre del Documento: |  |  | Mapa de riesgos seguridad de la información 2024 |  |  |  |  | Unidad Administrativa: |  |  | Subgerencia de Planificación Institucional
No. | RIESGO | ACTIVO | TIPO | AMENAZAS | TIPO | PROBABILIDAD | IMPACTO | RIESGO RESIDUAL | OPCIÓN TRATAMIENTO | ACTIVIDAD DE CONTROL | SOPORTE | RESPONSABLE | TIEMPO | INDICADOR | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE | ESTADO
1 | Pérdida de Información de las bases de datos del Sistemas de Información Institucional Dinámica Gerencial .Net | Base de datos Dinámica Gerencial | Seguridad digital | Ataque informático Apagado forzado capacidad de almacenamiento Daño a infraestructura donde se alojan los servidores Incendio Inudación Robo Funcionarios que ya no laboran tengan acceso al sistema | Ausencia de politicas de control de acceso | Muy baja | Menor | Moderado | Reducir | Seguimiento a Política de control de acceso | Check list de adherencia a seguridad de la información diligenciado durante el año anterior | Oficina TI | Primer Cuatrimestre 2024 | EFICACIA: índice de cumplimiento actividades =(# de actividades cumplidas/# de actividades programadas)x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos =(# de modificaciones no autorizadas) | Se realiza seguimiento a ckech list donde se evidencia cumplimiento del 100% en los 4 meses | 100%
[5 empty] | Ausencia de políticas de asignación de contraseñas |  |  |  | Reducir | Seguimiento a creación de usuarios | Acta de seguimiento a creación de usuarios del año anterior | Oficina TI | Primer Cuatrimestre 2024 |  | Se realiza seguimiento a solicitudes de creación de usuarios donde se evidencia creación del 100% de los usuarios solicitados | 100%
[5 empty] | Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios |  |  |  | Reducir | Seguimiento a inactivación de usuarios | Acta de seguimiento a inactivación de usuarios del año anterior | Oficina TI | Primer Cuatrimestre 2024 |  | Se hace depuración de usuarios en Dinámica Gerencial y Torresoft SGE, dejando acta de soporte | 100%
[5 empty] | Insuficiencia de almacenamiento y copias de seguridad |  |  |  | Reducir | Adquirir capacidad de almacenamiento y actualizar políticas de copias de seguridad | Servidor con 8 TB disponibles para copias de seguridad y política de copias de seguridad actualizada y ajustada a la nueva capacidad de almacenamiento | Oficina TI | Tercer Cuatrimestre 2024
2 | Pérdida de información administrativa | Información administrativa alojada en cada unos de los equipos de cómputo de la E.S.E | Seguridad digital | Ataque informático capacidad de almacenamiento Robo de equipo Daño del disco duro del equipo | Ausencia de politicas de control de acceso | Probable | Menor | Moderado | Reducir | Seguimiento a Política de control de acceso | Check list de adherencia a seguridad de la información diligenciado durante el año anterior | Oficina TI | Primer Cuatrimestre 2024 | EFICACIA: índice de cumplimiento actividades =(# de actividades cumplidas/# de actividades programadas)x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos =(# de modificaciones no autorizadas) | Se realiza seguimiento a ckech list donde se evidencia cumplimiento del 100% en los 4 meses | 100%
[5 empty] | Ausencia de políticas de asignación de contraseñas |  |  |  | Reducir | Seguimiento a creación de usuarios | Acta de seguimiento a creación de usuarios del año anterior | Oficina TI | Primer Cuatrimestre 2024 |  | Se realiza seguimiento a solicitudes de creación de usuarios donde se evidencia creación del 100% de los usuarios solicitados | 100%
[5 empty] | Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios |  |  |  | Reducir | Seguimiento a inactivación de usuarios | Acta de seguimiento a inactivación de usuarios del año anterior | Oficina TI | Primer Cuatrimestre 2024 |  | Se hace depuración de usuarios en Dinámica Gerencial y Torresoft SGE, dejando acta de soporte | 100%
[5 empty] | Insuficiencia de almacenamiento y copias de seguridad |  |  |  | Reducir | Adquirir capacidad de almacenamiento y actualizar políticas de copias de seguridad | Servidor con 8 TB disponibles para copias de seguridad y política de copias de seguridad actualizada y ajustada a la nueva capacidad de almacenamiento | Oficina TI | Tercer Cuatrimestre 2024
3 | Encriptación, robo, secuestro y/o manipulación de la información digital del Hospital | Toda la información digital de la E.S.E | Seguridad digital | Ataque informático | Ausencia de politicas de control de acceso | Probable | Menor | Moderado | Reducir | Seguimiento a Política de control de acceso | Check list de adherencia a seguridad de la información diligenciado durante el año anterior | Oficina TI | Primer Cuatrimestre 2024 | EFICACIA: índice de cumplimiento actividades =(# de actividades cumplidas/# de actividades programadas)x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos =(# de modificaciones no autorizadas) | Se realiza seguimiento a ckech list donde se evidencia cumplimiento del 100% en los 4 meses | 100%
[5 empty] | Ausencia de políticas de asignación de contraseñas |  |  |  | Reducir | Seguimiento a creación de usuarios | Acta de seguimiento a creación de usuarios del año anterior | Oficina TI | Primer Cuatrimestre 2024 |  | Se realiza seguimiento a solicitudes de creación de usuarios donde se evidencia creación del 100% de los usuarios solicitados | 100%
[5 empty] | Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios |  |  |  | Reducir | Seguimiento a inactivación de usuarios | Acta de seguimiento a inactivación de usuarios del año anterior | Oficina TI | Primer Cuatrimestre 2024 |  | Se hace depuración de usuarios en Dinámica Gerencial y Torresoft SGE, dejando acta de soporte | 100%
4 | Pérdida de información del software de gestión documental | Datos generados en el software de gestión documental | Seguridad digital | Funcionarios que ya no laboran tengan acceso al sistema Que el proveedor del software no contiúe | Ausencia de respaldo de la información | Probable | Menor | Moderado | Reducir | Solicitar a Torresoft un certificado de copia de seguridad de la información generada por la plataforma | Acta de seguimiento a inactivación de usuarios del año anterior | Oficina TI | Primer Cuatrimestre 2024 | EFICACIA: índice de cumplimiento actividades =(# de actividades cumplidas/# de actividades programadas)x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos =(# de modificaciones no autorizadas) | Se solicita certificado a Torresoft vía correo electrónico | 100%
[5 empty] | Usuarios que no laboran pueden seguir teniendo acceso a la plataforma |  |  |  | Reducir | Solicitar a Torresoft un acta de conciliación de usuarios activos por cada tipo de contratación. | Copia de seguridad en nuestros servidores | Oficina TI | Primer Cuatrimestre 2024 |  | Se hace depuración de usuarios en Dinámica Gerencial y Torresoft SGE, dejando acta de soporte | 100%
5 | No disponibilidad de la infraestructura de red y servidor | Red y servidor | Infraestructura tecnológica | Ataque terrorista Falla eléctrica Incendio Inundación Terremoto | Geografía propensa a eventos sísmicos | Probable | Menor | Moderado | Reducir | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | EFICACIA: índice de cumplimiento actividades =(# de actividades cumplidas/# de actividades programadas)x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos =(# de modificaciones no autorizadas)
[5 empty] | Entorno político y social vulnerable |  |  |  | Reducir | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica
[5 empty] | Condiciones inadecuadas de la red eléctrica |  |  |  | Reducir | Gestionar certificación de estado de la red eléctrica | Red eléctrica certificada | Oficina TI | Tercer Cuatrimestre 2024
[5 empty] | Condiciones inadecuadas de la red de tuberías interna |  |  |  | Reducir | Gestionar mantenimiento preventivo de la red de tuberías | Red de tuberías con mantenimiento preventivo | Oficina TI | Tercer Cuatrimestre 2024
6 | Envío extemporáneo de información a entes de control | No aplica | Operatividad | Vencimiento de firma digital (certicámara) Olvidar la fecha de presentación por parte del responsable Perder la credenciales de acceso a las plataformas de cargue Desconocimiento del personal sobre cómo realizar el envío del informe | Falta un líder de informes | Probable | Menor | Moderado | Reducir | Gestionar una reunión con la ata dirección para que asigne un líder | Informes con su respectiva documentación | Oficina TI | Segundo Cuatrimestre 2024 | EFICACIA: índice de cumplimiento actividades =(# de actividades cumplidas/# de actividades programadas)x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos =(# de modificaciones no autorizadas)
[5 empty] | Cronograma de informes desactualizado |  |  |  | Reducir | Actualizar cronograma de informes | Cronograma de informes actualizados | Oficina TI | Tercer Cuatrimestre 2024
[5 empty] | Falta de inventario de credenciales de acceso a plataformas |  |  |  | Reducir | Crear un inventario de credenciales de acceso a las plataformas de informes | Inventario de credenciales de acceso a las plataformas de informes creado | Oficina TI | Tercer Cuatrimestre 2024
7 | Software no licenciado instalado en los equipos del computo de la empresa | Equipos de cómputo | Licenciamiento | Instalación de software pirata por parte del personal de sistemas Instalación de software pirata por parte de los usuarios de los equipos de cómputo Instalación de software pirata por parte de personas externas | Ausencia de politicas de control de acceso | Probable | Menor | Moderado | Reducir | Seguimiento a Política de control de acceso | Check list de adherencia a seguridad de la información diligenciado durante el año anterior | Oficina TI | Primer Cuatrimestre 2024 | EFICACIA: índice de cumplimiento actividades =(# de actividades cumplidas/# de actividades programadas)x 100 EFECTIVIDAD: Efectividad del plan de manejo de riesgos =(# de modificaciones no autorizadas) | Se realiza seguimiento a ckech list donde se evidencia cumplimiento del 100% en los 4 meses | 100%
[5 empty] | Ausencia de políticas de asignación de contraseñas |  |  |  | Reducir | Seguimiento a creación de usuarios | Acta de seguimiento a creación de usuarios del año anterior | Oficina TI | Primer Cuatrimestre 2024 |  | Se realiza seguimiento a solicitudes de creación de usuarios donde se evidencia creación del 100% de los usuarios solicitados | 100%
[5 empty] | Ausencia de mecanismos de identificación y autenticación de usuarios |  |  |  | Reducir | Seguimiento a inactivación de usuarios | Acta de seguimiento a inactivación de usuarios del año anterior | Oficina TI | Primer Cuatrimestre 2024 |  | Se hace depuración de usuarios en Dinámica Gerencial y Torresoft SGE, dejando acta de soporte | 100%
[5 empty] | Falta de socializar con el personal la importancia de no instalar software en los computadores |  |  |  | Reducir | Capacitar al personal en seguridad informática | Soportes de capacitaciones realizadas | Oficina TI | Tercer Cuatrimestre 2024
8 | Envio de información con errores ortigráficos y falta de vercidad. | Las Redes Sociales | Seguridad de la Información | Ataque informatico publicación falsa en Redes sociales. | Ausencia de seguridad en la clave y el correo electrónico. Ausencia de respaldo de la información. | Probable | Menor | Moderado | Reducir | Cambio periódico de las claves | Clave de seguridad cambiada cada 6 meses | Oficina Comunicaciones | Segundo Cuatrimestre 2024 | Pantallazo de cambio de clave cada 6 meses
Elaboró: Sistemas |  |  |  | Revisó: Planeación | [6 empty] | Aprobó: Subgerencia de Planificación