## C S LA CLARITA
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT. 801001440-8 |  | Código: ES-PL-FO-003 |  |  |  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT. 801001440-8 |  |  |  | Código: ES-PL-FO-002
|  |  |  | Versión: 3 | [7 empty] | Versión: 3
|  |  |  | Fecha de elaboración: 03/03/2013 | [7 empty] | Fecha de elaboración: 03/03/2013
|  |  |  | Fecha de revisión: 26/04/2021 | [7 empty] | Fecha de revisión: 26/04/2021
|  |  |  | Página: | [7 empty] | Página:
Nombre del Documento: |  | Plan Operativo Anual | Unidad Administrativa: | Subgerencia de Planificacion Institucional |  | Nombre del Documento: |  | Plan de Acción | Unidad Administrativa: | Subgerencia de Planificacion Institucional
PLAN OPERATIVO ANUAL POA | [5 empty] | PLAN DE ACCIÓN 2024
[15 empty] | Meta anual (Ponderación o Porcentaje) |  | PRIMER TRIMESTRE |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  |  | TERCER TRIMESTRE |  |  | CUARTO TRIMESTRE |  |  | CONSOLIDADO AÑO
Líneas del Plan de Desarrollo | Objetivo | Componente POA | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador | Meta | No. | Actividades del Plan de Acción | Nombre del Indicador | Fórmula del Indicador | Meta | Vigencia | Seguimiento | Area Responsable | Persona Responsable | Unidad de Medida | Cantidad | PROG | REAL | % | PROG | REAL | % | PROG | REAL | % | PROG | REAL | % | PROG | REAL | % | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre: | Cuarto Trimestre:
1.Prestación de servicios de salud basado en el Modelo de Atención Institucional. | Brindar servicios de salud, cumpliendo con los atributos de la calidad y orientados a la satisfacción de las necesidades de salud de las personas. | Fortalecimiento de la prestación del servicio. | Tiempo promedio de espera para la asignación de la cita de medicina general de primera vez según Resolución 256 de 2016, en el centro de salud La Clarita (Días ) | Sumatoria diferencia dias calendario entre solicitud cita cualquier medio, medicina general y asignación de cita en el Centro de Salud La Clarita / Número total de citas de medicina general de primera vez asignadas, en el período de tiempo evaluado en el Centro de Salud La Clarita | 3 | 1 | Realizar seguimiento al proceso de asignación de citas en el Centro de Salud La Clarita. | Porcentaje de análisis de seguimiento del indicador de oportunidad de primera vez por medicina general | No. De análisis realizados del indicador en la plataforma / No. De análisis programados en el Centro de Salud La Clarita * 100 | 100% | 2024 | Trimestral | DTA | Coordinadora Centro de Salud La Clarita | Porcentaje | 100% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  | Análisis de la capacidad instalada que permita operar eficientemente el Modelo de atención propuesto. | Uso eficiente de la capacidad instalada ambulatoria en cada sede | No. De horas de uso de la capacidad instalada ambulatoria/ total de horas disponibles de la capacidad instalada*100 | 90% | 2 | Realizar el análisis del uso de la capacidad instalada ambulatoria | Porcentaje de análisis realizados de la capacidad instalada | No. De análisis realizados de la capacidad instalada en la plataforma/ Total de análisis programados de la capacidad instalada*100 | 100% | 2024 | Trimestral | DTA | Coordinadora Centro de Salud La Clarita | Porcentaje | 100% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  | Atención segura para el mejoramiento de la salud | Adherencia a los cinco momentos de higiene de manos en el Centro de Salud La Clarita (Porcentaje ) | Sumatoria de ocasiones en que el personal que tiene contacto directo con el paciente realiza la higiene de manos correctamente para los cinco momentos, en el período en el Centro de Salud La Clarita / Sumatoria de ocasiones observadas que lo requieren para los cinco momentos en el Centro de Salud La Clarita * 100 | 95% | 3 | Gestionar la participación del equipo de trabajo en las capacitaciones que se realicen del proceso de higienización de manos. | Porcentaje de asistencia a capacitaciones | No. de convocados que participaron de las capacitaciones realizadas/ Total de convocados a participar de la capacitación *100 | 100% | 2024 | Trimestral | DTA | Coordinadora Centro de Salud La Clarita | Porcentaje | 100% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
3.Estandarización de procesos, como eje fundamental de la gestión organizacional y la mejora contínua. | Fortalecer la gestión Organizacional con el propósito de satisfacer las necesidades de los grupos de interés. | Gestión de la calidad y desarrollo organizacional. | Porcentaje de avance en la implementación de los niveles de acreditación | No. de reuniones de Equipos primarios de mejoramiento (EPM) y evaluación por procesos EP realizadas / Total de reuniones de (Equipos primarios de mejoramiento y evaluación por procesos) programadas *100 | 95% | 4 | Realizar el EPM mensualmente con sus respectivas actas aprobadas. | Porcentaje de cumplimiento a la realización del EPM. | No. De actas de EPM aprobados / No. De EPM programados * 100 | 100% | 2024 | Trimestral | DTA | Coordinadora Centro de Salud La Clarita | Porcentaje | 100% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
[6 empty] | 5 | Participar en la reunión de evaluación por procesos según cronograma establecido | Porcentaje de participación en la reunión de evaluación por procesos | No. de participaciones realizadas en Evaluación por Procesos / Total de convocatorias programadas de Evaluación por Procesos * 100 | 100% | 2024 | Trimestral | DTA | Coordinadora Centro de Salud La Clarita | Porcentaje | 100% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%

## GRAFICA
Plan de Desarrollo Red Salud Armenia E.S.E. Vigencia 2024
Línea de Acción |  | Linea 1. Prestación de servicios de Salud basados en la Política de Atención Integral en Salud
Actividades Plan de Acción | Ejecución Real | Ejecución Programada | Programación porcentual de las Actividades | Ejecución Porcentual de la Actividades | Porcentaje de cumplimiento obtenido
Actividad 1 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad 2 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad 3 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad 4 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0%
Actividad 5 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0%
Total Obtenido |  |  |  | 0% | 0%
Total Programado |  |  |  | 100% | 100%
Diferencia |  |  |  | 100% | 100%

## RESUMEN
Plan de Desarrollo Red Salud Armenia E.S.E. Vigencia 2024
Línea de Acción | Linea 1. Prestación de servicios de Salud basados en la Política de Atención Integral en Salud
Plan de Acción | Programación de Ejecución Porcentual de los Planes de Acción | Ejecución Real de los Planes de Acción | Porcentaje de cumplimiento obtenido de la linea | Porcentaje de cumplimiento obtenido frente al Plan de Desarrollo
POA PARTE 1 | 100% | 0% | 0% | 0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SUBPROGRAMA |  | 0% | 0% | 0%
Actividades | Ejecución Programada por Trimestres
| 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
Actividad 1 | 0% | 0% | 25% | 25%
Actividad 2 | 0% | 0% | 25% | 25%
Actividad 3 | 0% | 0% | 25% | 25%
Actividad 4 | 0% | 0% | 25% | 25%
Actividad 5 | 0% | 0% | 25% | 25%
TOTAL | 0% | 0% | 25% | 25%
, |  | 0% | 25% | 50%
ANÁLISIS DEL POA 1er TRIMESTRE
ANÁLISIS DEL POA 2do TRIMESTRE
ANÁLISIS DEL POA 3er TRIMESTRE
ANÁLISIS DEL POA 4to TRIMESTRE